## Phu bieu 04_giam
Phụ biểu 4
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2019
(Kèm theo báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Stt | Nội dung | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Chủ đầu tư | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 |  |  | Ghi chú
[9 empty] | Số, ngày, tháng, năm | Tổng số | Trong đó: phần vốn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó:
[15 empty] | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 90542.205 | 90542.205 | 75451.8375 | 8200 | 27470 | 0 | 0
I. | Nguồn vốn NSTT | [8 empty] | 35235.03 | 35235.03 | 29362.525 | 7050 | 15670 | 0 | 0 | 0
| Công trình khởi công mới | [8 empty] | 27835.03 | 27835.03 | 23195.8583 | 5050 | 13670 | 0 | 0 | 0
1) | Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật | [8 empty] | 22552.03 | 22552.03 | 18793.3583 | 5050 | 11200 | 0 | 0
1 | Vỉa hè, cống thoát nước đường Lê Duẩn | Mỹ Phú | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 312 |  | 2019 | 433/QĐ-UBND 24/10/2018 | 4600 | 4600 | 3833.3333 | 50 | 1700
2 | Đường số 12 (cặp hông nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh) | Mỹ Phú | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 292 |  | 2018-2019 | 47/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017 | 10952.03 | 10952.03 | 9126.6917 | 3500 | 5300
3 | Cầu Đỗ Công Tường | Phường 2 - Phường 4 | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 292 |  | 2018-2019 | 45/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017 | 7000 | 7000 | 5833.3333 | 1500 | 4200
2) | Lĩnh vực Cấp nước sạch | [8 empty] | 444 | 444 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0
1 | Đường Ông Sủng đến Sáu Của | Mỹ Trà | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 311 |  | 2019 |  | 444 | 444 | 370 |  | 370
3) | Lĩnh vực Cấp điện | [8 empty] | 600 | 600 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0
1 | Tuyến điện từ cầu Rạch Vòng đến Bảy Cử | Mỹ Trà | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 302 |  | 2019 |  | 600 | 600 | 500 |  | 500
4) | Trụ sở cơ quan QLNN | [8 empty] | 600 | 600 | 500 | 0 | 600 | 0 | 0
1 | Trụ sở BND khóm Thuận Nghĩa | Hòa Thuận | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 341 |  | 2019 |  | 600 | 600 | 500 |  | 600
5) | Lĩnh vực Thương mại | [8 empty] | 3639 | 3639 | 3032.5 | 0 | 1000 | 0 | 0
1 | Chợ xã Tân Thuận Đông | T.T.Đông | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 321 |  | 2019-2020 |  | 3639 | 3639 | 3032.5 | 0 | 1000
| Công trình, dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 7400 | 7400 | 6166.6667 | 2000 | 2000 | 0 | 0
1) | Lĩnh vực Thương mại | [8 empty] | 7400 | 7400 | 6166.6667 | 2000 | 2000 | 0 | 0
1 | Chợ xã Tịnh Thới | Tịnh Thới | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 321 |  | 2018-2019 | 111/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 | 2400 | 2400 | 2000 | 1000 | 1000
2 | Chợ Bình Trị | Mỹ Tân | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 321 |  | 2018-2019 | 103/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 | 5000 | 5000 | 4166.6667 | 1000 | 1000
II. | Nguồn vốn tiền sử dụng đất | [8 empty] | 55307.175 | 55307.175 | 46089.3125 | 1150 | 11800 | 0 | 0 | 0
1) | Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật | [8 empty] | 49249.568 | 49249.568 | 41041.3067 | 100 | 8500 | 0 | 0
Khởi công mới
1 | San lấp rạch mở rộng đường Tắc Thầy Cai (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến QL30, bao gồm lắp đặt cống thoát nước) | Mỹ Phú | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 311 |  | 2019-2020 | 51/QĐ-UBND 10/10/2017 | 12600 | 12600 | 10500 | 50 | 2000
2 | Hai tuyến đường, cống thoát nước cặp hông đền thờ ông bà Đỗ Công Tường (đường số 4, đường số 7 đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Đống Đa) | Phường 2 | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 292 |  | 2019-2020 | 36/QĐ-UBND 09/10/2017 | 24467.568 | 24467.568 | 20389.64 | 50 | 4000
3 | Đường số 14 vào trường TH Võ Thị Sáu (rộng 5-9-5m, dài 328m) | Phường 3 | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 292 |  | 2019 | 427/QĐ-UBND 25/10/2018 | 12182 | 12182 | 10151.6667 |  | 2500
| Công trình, dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 6057.607 | 6057.607 | 5048.0058 | 1050 | 3300 | 0 | 0 | 0
1 | Đường từ ngã ba vườn ông Huề - cầu Bà Vại | Mỹ Trà | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 292 |  | 2018-2019 | 70/QĐ-UBND, ngày 16/10/2017 | 3018.847 | 3018.847 | 2515.7058 | 1000 | 1300
2 | Vỉa hè, cống thoát nước đường Nguyễn Thái Học (đoạn cầu Y tế - cầu Cái Tôm trong) | Phường 4 | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 312 |  | 2019 | 429/QĐ-UBND 25/10/2018 | 3038.76 | 3038.76 | 2532.3 | 50 | 2000

## Phu bieu 05_tăng
Phụ biểu 05
DANH MỤC CÔNG TRÌNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh)
(Kèm theo báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Stt | Nội dung | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Chủ đầu tư | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 |  |  | Ghi chú
[9 empty] | Số, ngày, tháng, năm | Tổng số | Trong đó: phần vốn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó:
[15 empty] | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 13115.82 | 18340.82 | 17842.4867 | 830 | 27469.4867 | 0 | 0
I | Nguồn vốn NSTT | [8 empty] | 6415.82 | 12250.82 | 12150.82 | 830 | 15669.82 |  |  |  | 15670 | 15669.82 | 0.18
1 | Chi bồi hoàn GQKN | Thành phố Cao Lãnh |  | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 2019 |  | 1200 | 1200 | 1200 |  | 1200
2 | Trụ sở UBND phường 3: Thiết bị phục vụ hoạt động | Phường 3 | KBNN/ĐT | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 2019 |  |  | 800 | 800 |  | 800
3 | Trụ sở UBND phường 6: Thiết bị phục vụ hoạt động | Phường 6 | KBNN/ĐT | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 2019 |  |  | 800 | 800 |  | 800
4 | Trụ sở UBND xã Tân Thuận Đông: Thiết bị phục vụ hoạt động | Tân Thuận Đông | KBNN/ĐT | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 2019 |  |  | 700 | 700 |  | 700
5 | Trụ sở UBND Phường Hòa Thuận: Thiết bị phục vụ hoạt động | Phường Hòa Thuận | KBNN/ĐT | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 2019 |  |  | 800 | 800 |  | 800
6 | Quầy thức ăn nhanh CV Hai Bà Trưng | Phường 2 | KBNN/ĐT | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 2019 |  |  | 1200 | 1200 |  | 1200
7 | Sửa chữa trụ sở UBND xã, phường trên địa bàn TP
7.1 | Cải tạo trụ sở Thành ủy và UBND/TPCL | Phường 1 | KBNN/ĐT | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 2019 |  |  | 650 | 650 |  | 650
7.2 | Sửa chữa UBND xã Tịnh Thới | Tịnh Thới |  | UBND xã Tịnh Thới |  |  |  | 2019 |  |  | 600 | 500 |  | 600
8 | Chỉnh trang khu Nghi Xuân lát vỉa hè đường Lê Thị Hồng Gấm và Nguyễn Minh Trí | Phường 2 | KBNN/ĐT | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 2019 |  |  | 650 | 650 |  | 650
9 | - Đối ứng vốn đầu tư xây dựng trụ sở CA xã Mỹ Tân (hàng rào, nhà xe, sân dal, san nền, cây xanh và thiết bị) | Xã Mỹ Tân |  | Xã Mỹ Tân |  | 041 |  | 2019 |  | 730 | 730 | 730 | 0 | 730
10 | Đối ứng trụ sở QS phường Mỹ Phú, hạng mục phụ (hàng rào, nhà xe, sân dal,) | Phường Mỹ Phú |  | Phường Mỹ Phú | [5 empty] | 744 | 744 | 744 |  | 743
11 | Đối ứng vốn chương trình MTQGXDNTM đoạn 300m đường từ cầu Mười Y - Ngọn Ngã Quát | Tịnh Thới |  | UBND xã Tịnh Thới |  |  |  | 2019 |  | 940 | 575 | 575 | 0 | 575
12 | Đối ứng vốn chương trình MTQGXDNTM đường Cả Sung | Tịnh Thới |  | UBND xã Tịnh Thới |  |  |  | 2019 |  | 1112 | 1112 | 1112 | 830 | 282
13 | Bể xử lý nước thải 4 chợ (Chợ Rạch Chanh, Chợ Mỹ Trà, Chợ Mỹ Ngãi và Chợ Cao Lãnh) | Thành phố Cao Lãnh | KBNN/ĐT |  |  |  |  | 2019-2020 |  | 1689.82 | 1689.82 | 1689.82 |  | 1689.82
14 | Hệ thống cấp nguồn khu tái định cư trường Cao đẳng cộng đồng | Phường Hòa Thuận | KBNN/ĐT | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 2019 |  | 4000 | 4000 | 4000 |  | 4000
15 | Bổ sung Tất toán nguồn vốn đầu tư | [12 empty] | 250
II | Nguồn vốn tiền SDĐ | [8 empty] | 6700 | 6090 | 5691.6667 | 0 | 11799.6667 |  |  |  | 11800 | 11799.6667 | 0.33333
1 | Nâng cấp mặt đường Đặng Văn Bình (QL30-Lý Thường Kiệt) | Phường 1 | KBNN/ĐT | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 2019 |  | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 1300
2 | Nâng cấp mặt đường Nguyễn Đình Chiểu (Nguyễn Huệ-Nguyễn Du) | Phường 2 | KBNN/ĐT | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 2019 |  | 1200 | 1200 | 1200 |  | 1200
3 | Nâng cấp mặt đường Đốc Binh Kiều (Nguyễn Huệ-Nguyễn Du) | Phường 2 | KBNN/ĐT | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 2019 |  | 1200 | 1200 | 1200 |  | 1200
4 | Cải tạo sửa chữa ke co giản Cầu Đúc | Phường 2-4 | KBNN/ĐT | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 2019 |  | 1100 | 1100 | 916.6667 | 0 | 916.6667
5 | Cải tạo sửa chữa ke co giản Cầu Cái Sao Thượng | Phường 1-Mỹ Phú | KBNN/ĐT | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 2019 |  | 400 | 400 | 333.3333 | 0 | 333.3333
6 | Tuyến đường từ Anh Duy - đầu Cồn | Tân Thuận Đông | KBNN/ĐT | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 2019 |  | 1500 | 890 | 741.6667 | 0 | 741.6667
7 | Các tuyến đường xung quanh Khu liên hợp thể dục thể thao Tỉnh (Đối ứng vốn Tỉnh hỗ trợ) | Mỹ Phú | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP | 7614554 | 292 |  | 2017-2018 | 218/QĐ-UBND ngày 08/05/2017 | 42166 | 42166 | 35138.3333 |  | 6000
8 | Bổ sung Tất toán nguồn vốn đầu tư | [12 empty] | 108

## Phu bieu 03-tinh ho tro (hidden)
Phụ biểu 03
DANH MỤC CÔNG TRÌNH PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2019 TỈNH HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh)
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh)
Đơn vị: Ngàn đồng
Stt | Nội dung | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Chủ đầu tư | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước | Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 |  |  | Ghi chú
[9 empty] | Số, ngày, tháng, năm | Tổng số | Trong đó: phần vốn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó:
[15 empty] | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 230054506 | 108573494 | 20460000 | 0 | 108500000 | 0 | 0 | 0
1 | Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật | [8 empty] | 136433506 | 14952494 | 12460000 | 0 | 80000000 | 0 | 0
1. | Công trình khởi công mới
1 | Cống - Đường Ngô Thì Nhậm | Phường 3 | KBNN ĐT | BQLDA&PTQĐ/TPCL |  | 292 |  |  |  | 21945252 |  |  |  | 20000000
2 | Cầu Bà Vại | Mỹ Trà | KBNN ĐT | BQLDA&PTQĐ/TPCL |  | 292 |  | 2019-2020 |  | 14952494 | 14952494 | 12460000 |  | 13000000
3 | Cầu Rạch Chanh | Mỹ Trà | KBNN ĐT | BQLDA&PTQĐ/TPCL |  | 292 |  |  |  | 19976729 |  |  |  | 15000000
4 | Đường Lê Đại Hành (đoạn Phù Đổng - QL 30) | Mỹ Phú | KBNN ĐT | BQLDA&PTQĐ/TPCL |  | 292 |  |  |  | 79559031 |  |  |  | 32000000
II | Trụ sở cơ quan QLNN | [8 empty] | 9532000 | 9532000 | 8000000 |  | 3500000
1. | Công trình khởi công mới
1 | Trụ sở UBND phường Hòa Thuận | Phường Hòa Thuận | KBNN ĐT | BQLDA&PTQĐ/TPCL |  | 341 |  | 2019-2020 | QĐ số 430/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 | 9532000 | 9532000 | 8000000 |  | 3500000
III | Lĩnh vục Giáo dục | [8 empty] | 84089000 | 84089000 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0
1. | Công trính chuyển tiếp
1 | Trường THCS Kim Hồng | Phường 3 | KBNN ĐT | BQLDA&PTQĐ/TPCL | [5 empty] | 84089000 | 84089000 |  |  | 25000000
Note on K23: TY: Tỉnh hỗ trợ 55,085 tỷ đồng (2119/25 tỷ, 2020/24,576 tỷ. Phần còn lại NSTP đối ứng)