## Sheet1
Phụ biểu 02
CHI TIẾT DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ PHÂN BỔ - TÍNH ĐẾN 31/5/2019
(Kèm theo báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Mã số DA đầu tư | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn GĐ 2016-2020 | Kế hoạch vốn đầu tư trong năm |  |  |  | Lũy kế giá trị thanh toán từ khởi công đến hết năm trước năm báo cáo | Vốn thanh toán trong kỳ báo cáo |  |  |  | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo |  |  |  | Tỷ lệ % KH đã giao | Tình hình thi công công trình thực tế và tỷ lệ hoàn thành so với tổng dự án |  | Kế hoạch vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang năm sau | Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy bỏ (nếu có) | Ghi chú (vướng mắc GPMB,… (nếu có)
[5 empty] | Tổng mức đầu tư |  |  | Tổng số | Theo kế hoạch UBND tỉnh giao đầu năm | Kế hoạch bổ sung thêm so với QĐ của UBND tỉnh giao đầu năm |  |  | Tổng số | Theo kế hoạch UBND tỉnh giao đầu năm | Kế hoạch bổ sung thêm so với QĐ của UBND tỉnh giao đầu năm |  | Tổng số | Theo kế hoạch UBND tỉnh giao đầu năm | Kế hoạch bổ sung thêm so với QĐ của UBND tỉnh giao đầu năm | [7 empty] | Tổng số | Theo kế hoạch UBND tỉnh giao đầu năm | Kế hoạch bổ sung thêm so với QĐ của UBND tỉnh giao đầu năm
[5 empty] | Tổng số các nguồn vốn | Trong đó: vốn NSNN |  |  |  | KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Bổ sung trong năm |  |  |  | KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Bổ sung trong năm |  |  | KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Bổ sung trong năm |  | Giá trị khối lượng hoàn thành | Tỷ lệ hoàn thành | [5 empty] | KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Bổ sung trong năm
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| TỔNG SỐ |  |  |  | 1903616.191 | 1903616.191 | 128800 | 458558.0823 | 343435.607 | 115122.4753 | 0 | 0 | 16979.6306 | 1524.706 | 15454.9246 | 0 | 39001.0765 | 20136.0059 | 18865.0706 | 0 | 8.505% | 16996.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22021.4459 | 18611.2999 | 3410.146 | 0
A | Nguồn vốn ngân sách tỉnh |  |  |  | 487728 | 487728 | 121800 | 208593.167 | 140763 | 67830.167 | 0 | 0 | 909 | 0 | 909 | 0 | 2583.398 | 796.973 | 1786.425 | 0 | 1.238% | 16996.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.398 | 796.973 | 877.425 | 0
I | Nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15720 | 0 | 15720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vốn XDCB tập trung năm trước chuyển sang |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15720 | 0 | 15720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trụ sở làm việc Ban CHQS và Công an xã Mỹ Ngãi | 7653010 | 2017-2019 | 630/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017 |  |  |  | 720 |  | 720 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Đường ĐT 846 đoạn từ Tân Nghĩa đến Quốc Lộ 30- Phần đền bù | 7591240 | 2018-2022 | 1300/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2017 |  |  |  | 15000 |  | 15000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| Vốn XDCB tập trung năm trước chuyển sang | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10: 0 | 0 | 0
| Dự án:………. | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10: 0 | 0 | 0
II | Nguồn vốn xổ số kiến thiết |  |  |  | 487728 | 487728 | 121800 | 192873.167 | 140763 | 52110.167 | 0 | 0 | 909 | 0 | 909 | 0 | 2583.398 | 796.973 | 1786.425 | 0 | 1.339% | 16996.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.398 | 796.973 | 877.425 | 0
| Vốn xổ số kiến thiết năm kế hoạch |  |  |  | 487728 | 487728 | 121800 | 141121 | 140763 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.487 | 796.973 | 357.514 | 0 | 0.8181% | 13.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.487 | 796.973 | 357.514 | 0
1 | Nâng cấp tuyến đê bao. Kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống dọc sông Tiền, TPCL | 7683649 | 2018-2012 | 1328/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2018 | 391121 | 391121 | 110000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Trường tiểu học Võ Thị Sáu | 7608599 | 2017-2019 | 715/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 | 16518 | 16518 | 11800 | 3858 | 3500 | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1154.487 | 10: 796.973; 11: 357.514; 23: 13.449; 24: 100% | 1154.487 | 796.973 | 357.514
3 | Trường THCS Kim Hồng | 7608598 | 2017-2020 | 717/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 | 80089 | 80089 |  | 37263 | 37263 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
| Vốn xổ số kiến thiết năm trước chuyển sang | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10: 0 | 0 | 0
| Dự án | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10: 0 | 0 | 0
III | Nguồn vốn vượt thu XSKT | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10: 0 | 0 | 0
| Vốn vượt thu XSKT năm kế hoạch | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10: 0 | 0 | 0
| Dự án | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10: 0 | 0 | 0
| Vốn vượt thu XSKT năm trước chuyển sang | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10: 0 | 0 | 0
| Dự án | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10: 0 | 0 | 0
IV | Nguồn vốn số dư dự toán | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10: 0 | 0 | 0
| Dự án | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10: 0 | 0 | 0
| Dự án | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10: 0 | 0 | 0
V | Nguồn vốn khác | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10: 0 | 0 | 0
| Dự án | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10: 0 | 0 | 0
| Dự án | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10: 0 | 0 | 0
| Vốn xổ số kiến thiết năm trước chuyển sang | [6 empty] | 51752.167 | 0 | 51752.167 | 0 | 0 | 909 | 0 | 909 | 0 | 1428.911 | 0 | 1428.911 | 0 |  | 16982.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.911 | 0 | 519.911 | 0
1 | Mở rộng đường vào Sở chỉ huy bộ đội biên phòng Tỉnh | 7565702 | 2016-2018 | Số 356/QĐ-UBND-HC ngày 30/03/2016 |  |  |  | 22.946 |  | 22.946 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13: 3.9974; 23: 98% | 0
2 | Đường Tân Việt Hoà | 7567212 | 2016-2018 | Số 320/QĐ-UBND-HC ngày 21/03/2016 |  |  |  | 5592.635 |  | 5592.635 |  |  | 909 |  | 909 |  | 909 | 11: 909 | 0
3 | Đường Lý Thường Kiệt nối dài -Phần đền bù | 7625586 | 2018-2020 | 1299/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2017 |  |  |  | 26521 |  | 26521 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | Đường sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hoà-Phần đền bù | 7625587 | 2018-2020 | 1298/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2017 |  |  |  | 15000 |  | 15000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
5 | Trường MN Mỹ Trà ( giai đoạn 2 ) |  | 2017-2018 | 712/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 |  |  |  | 2973.754 |  | 2973.754 |  |  | 0 |  | 0 |  | 519.911 | 11: 519.911; 23: 7782.72; 24: 100% | 519.911 |  | 519.911
6 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (giai đoạn 2) |  | 2017-2018 | 716/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 |  |  |  | 1641.832 |  | 1641.832 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23: 9200.214; 24: 100% | 0
B | Nguồn Ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  | 137886.466 | 137886.466 | 7000 | 21086.5723 | 9200 | 11886.5723 | 0 | 0 | 3804.54 | 41.472 | 3763.068 | 0 | 7003.106 | 3240.038 | 3763.068 | 0 | 33.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198.566 | 3198.566 | 0 | 0
I | NguồnNS Tập trung tỉnh hổ trợ |  |  |  | 35994.732 | 35994.732 | 7000 | 10403.583 | 9200 | 1203.583 | 0 | 0 | 41.472 | 41.472 | 0 | 0 | 3240.038 | 3240.038 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198.566 | 3198.566 | 0 | 0
1 | Trụ sở UBND Phường 6 | 7580219 | 2018 | 1251/QĐ-UBND, ngày 31/10/2016 | 8013.322 | 8013.322 |  | 2738.389 | 2200 | 538.389 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Trụ sở UBND Phường Hoà Thuận | 7720440 | 2019-2020 | 434/QĐ-UBND 30/12/2018 | 9531 | 9531 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  | 41.472 | 41.472 |  |  | 3240.038 | 10: 3240.038 | 3198.566 | 3198.566
3 | Trụ UBND xã Tân Thuận Đông | 7580219 | 2017-2018 | 1251/QĐ-UBND,HC, ngày 31/10/2016 | 6661.964 | 6661.964 |  | 396.678 |  | 396.678 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | Trụ sở UBND Phường 3 | 7580219 | 2017-2018 | 1251/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2016 | 11788.446 | 11788.446 |  | 268.516 |  | 268.516 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
II | Nguồn SDĐ tỉnh hổ trợ |  |  |  | 88899.849 | 88899.849 | 0 | 682.9893 | 0 | 682.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Vườn cây ăn Trái | 7526740 |  | 458A/QĐ-UBND ngày30/7/2015 | 14789.943 | 14789.943 |  | 0.057 |  | 0.057 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Khu Nghi Xuân | 7055680 |  | 2079/QĐ-UBND ngày31/12/2007 | 74109.906 | 74109.906 |  | 682.9323 |  | 682.9323 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
III | Hổ trợ có MT phát triển cây xanh đô Thị 2018 trên địa bàn TPCL |  |  |  | 12991.885 | 12991.885 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 3763.068 | 0 | 3763.068 | 0 | 3763.068 | 10: 0; 11: 3763.068; 12: 0
| Phát triển cây xanh đô Thị 2018 trên địa bàn TPCL |  | 2018-2019 | 84/QĐ-UBND ngày 05/03/2018 | 12991.885 | 12991.885 |  | 10000 |  | 10000 |  |  | 3763.068 |  | 3763.068 |  | 3763.068 | 11: 3763.068
C | Nguồn vốn ngân sách thành phố |  |  |  | 1270400.33 | 1270400.33 | 0 | 220998.587 | 192164.666 | 28833.921 | 0 | 0 | 10044.04 | 1483.234 | 8560.806 | 0 | 26160.058 | 15085.978 | 11074.08 | 0 | 11.84% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16116.018 | 13602.744 | 2513.274 | 0
I | Nguồn NSTT năm kế hoạch |  |  |  | 640026.78 | 640026.78 | 0 | 130385.577 | 106464.666 | 23920.911 | 0 | 0 | 1841.596 | 524.835 | 1316.761 | 0 | 10132.302 | 6687.608 | 3444.694 | 0 | 7.771% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8290.706 | 6162.773 | 2127.933 | 0
I.1 | Công trình, dự án khởi công mới |  |  |  | 222973.312 | 222973.312 |  | 47978.103 | 43800 | 4178.103 | 0 | 0 | 524.835 | 524.835 | 0 | 0 | 2740.052 | 2740.052 | 0 | 0 | 5.711% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.217 | 2215.217 | 0 | 0
1) | Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  | 48696.487 | 48696.487 |  | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giáp Phường 6 - nhà Chín Bự (cầu rạch Cá Chốt) |  | 2019-2020 | 67/QĐ-UBND 16/10/2017 | 3419.73 | 3419.73 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Đường Võ Văn Tần (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Hùng Vương) |  | 2019 | 424/QĐ-UBND 24/10/2018 | 2000 | 2000 |  | 1400 | 1400 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Chỉnh trang hẻm sau đường Nguyễn Văn Trỗi |  | 2019 | 423/QĐ-UBND 24/10/2018 | 4276.757 | 4276.757 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | Cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm |  | 2019-2020 | 430/QĐ-UBND 24/10/2018 | 14000 | 14000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
5 | Vỉa hè, cống thoát nước đường Lê Duẩn |  | 2019 | 433/QĐ-UBND 24/10/2018 | 4600 | 4600 |  | 1700 | 1700 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
6 | San lấp mặt bằng, làm hàng rào khu nghĩa trang |  | 2019-2020 | 432/QĐ-UBND 25/10/2018 | 2200 | 2200 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
7 | Kè và đường vào Trường TH Ngô Thời Nhậm |  | 2019-2021 | 446/QĐ-UBND 29/10/2018 | 2041 | 2041 |  | 700 | 700 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
8 | Bến phà chùi Cao Lãnh - Lấp Vò (gần vị trí bến phà Cao Lãnh củ) |  | 2019 - 2020 | 426/QĐ-UBND 25/10/2018 | 16159 | 16159 |  | 700 | 700 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2) | Lĩnh vực Cấp nước sạch |  |  |  | 924 | 924 | 0 | 1023.191 | 770 | 253.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tuyến cấp nước từ cầu Ông Hoành đến giáp phường Mỹ Phú (giai đoạn 2) |  | 2019 | 433/QĐ-UBND 25/10/2018 | 480 | 480 |  | 400 | 400 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Đường Ông Sủng đến Sáu Của |  | 2019 |  | 444 | 444 |  | 370 | 370 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Hệ thống cấp nước xã Tịnh Thới |  | 2018 | 75/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017 |  |  |  | 90.417 |  | 90.417 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | Hệ thống cấp nước xã Hòa An |  | 2018 | 74/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017 |  |  |  | 162.774 |  | 162.774 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
3) | Lĩnh vực Cấp điện |  |  |  | 11685.198 | 11685.198 | 0 | 3550.787 | 1880 | 1670.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cải tạo, thay thế hệ thống đèn LED các tuyến đường trên địa bàn Thành phố |  | 2019 |  | 1200 | 1200 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Tuyến điện từ Mương Năm Quý đến anh Duy, ấp Đông Định |  | 2019 | 437/QĐ-UBND 26/10/2018 | 450 | 450 |  | 380 | 380 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Tuyến điện từ cầu Rạch Vòng đến Bảy Cử |  | 2019 |  | 600 | 600 |  | 500 | 500 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | Hệ thống điện xã Mỹ Tân (Phần 1) | 7687966 | 2018 | 77/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017 | 1448.474 | 1448.474 |  | 1272.546 |  | 1272.546 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
5 | Tuyến điện từ cầu Ông Hoành - giáp phường Mỹ Phú | 7689309 | 2018 | 76/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017 | 1102.492 | 1102.492 |  | 114.127 |  | 114.127 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
6 | Hệ thống điện xã Mỹ Tân (Phần 2) | 7689307 | 2018 | 78/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017 | 1175.713 | 1175.713 |  | 62.282 |  | 62.282 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
7 | Tuyến điện rạch Xếp Lá (đoạn từ đường Võ Văn Trị đến đường Lò Rèn) | 7687968 | 2018 | 79/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017 | 374.692 | 374.692 |  | 50.696 |  | 50.696 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
8 | Tuyến điện tổ 3, ấp Tịnh Đông (từ nhà Tư Điện đến nhà Hai Phục) | 7689308 | 2018 | 80/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017 | 1066.334 | 1066.334 |  | 81.241 |  | 81.241 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
9 | Hệ thống điện xã Tân Thuận Đông | 7687969 | 2018 | 83/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017 | 623.914 | 623.914 |  | 23.44 |  | 23.44 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
10 | Tuyến điện rạch Cái Bún | 7687967 | 2018 | 84/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017 | 605.811 | 605.811 |  | 26.844 |  | 26.844 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
11 | Tuyến điện chiếu sáng đường GTNT (đường Hồng Móm - Hai Nhản; đường cua Anh Rắt - cua Anh Dớm) | 7710040 | 2018 | 119/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017 | 707.532 | 707.532 |  | 8.939 |  | 8.939 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
12 | Tuyến điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường tổ 38, 39, 40 | 7710039 | 2018 | 118/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017 | 431.71 | 431.71 |  | 30.563 |  | 30.563 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
13 | Cải tạo, thay thế hệ thống đèn LED và tái sử dụng đèn Sodium các tuyến đường trên địa bàn Thành phố | 7709240 | 2018 | 117/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017 | 1898.526 | 1898.526 |  | 0.109 |  | 0.109 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
4) | Lĩnh vực Giáo dục |  |  |  | 83301.557 | 83301.557 | 0 | 13500 | 11800 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.477 | 1197.477 | 0 | 0 | 8.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.477 | 1197.477 | 0 | 0
1 | Trường MN Hòa An 4 |  | 2019-2020 | 86/QĐ-UBND 20/10/2017 | 16107.852 | 16107.852 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Trường TH Mỹ Phú (GĐ2) |  | 2019-2020 | 88/QĐ-UBND 20/10/2017 | 9165.09 | 9165.09 |  | 1800 | 1000 | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 678.679 | 10: 678.679 | 678.679 | 678.679
3 | Trường TH Trưng Vương - điểm phụ |  | 2019-2020 |  | 11000 | 11000 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | Trường THCS Nguyễn Tú (GĐ2) |  | 2019-2020 | 90/QĐ-UBND 20/10/2017 | 9166.08 | 9166.08 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 518.798 | 10: 518.798 | 518.798 | 518.798
5 | Trường THCS Nguyễn Thị Lựu (GĐ2) |  | 2019-2020 | 89/QĐ-UBND 20/10/2017 | 18361.827 | 18361.827 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
6 | Duy tu, sửa chữa trường học hè hàng năm |  | 2019 |  | 4560 | 4560 |  | 3800 | 3800 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
7 | Trường MN Tịnh Thới 4 | 7637318 | 2018 | 87/QĐ-UBND, ngày 20/10/2017 | 14940.708 | 14940.708 |  | 900 |  | 900 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
5) | Trụ sở cơ quan QLNN |  |  |  | 67097.894 | 67097.894 | 0 | 13604.005 | 13050 | 554.005 | 0 | 0 | 524.835 | 524.835 | 0 | 0 | 1542.575 | 1542.575 | 0 | 0 | 11.34% | 38.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.74 | 1017.74 | 0 | 0
1 | Trụ UBND xã Tân Thuận Tây |  | 2019-2020 | QĐ số 93/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 | 8315.484 | 8315.484 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Trụ sở UBND xã Mỹ Ngãi |  | 2019-2020 |  | 8000 | 8000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Trụ sở UBND phường Hòa Thuận (phần đối ứng NS Thành Phố) |  | 2019-2020 | QĐ số 430/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 | 9532 | 9532 |  | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 10: 100 | 100 | 100
4 | Trụ sở làm việc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng thành phố |  | 2019-2020 | QĐ số 438/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 15000 | 15000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
5 | Đối ứng vốn đầu tư xây dựng trụ sở Ban CHQS phường 2, phường 3, phường Mỹ Phú và trụ sở CA xã Mỹ Tân |  | 2019 | QĐ số 85/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 | 1200 | 1200 |  | 1600 | 1600 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 917.74 | 10: 917.74 | 917.74 | 917.74
6 | Trụ sở BND khóm Mỹ Thượng |  | 2019 |  | 600 | 600 |  | 550 | 550 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
7 | Nhà VH + Trụ sở BND ấp Tịnh Đông |  | 2019 |  | 600 | 600 |  | 550 | 550 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
8 | Nhà VH + Trụ sở BND ấp Tân Tịch |  | 2019 | QĐ số 96/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 | 600 | 600 |  | 550 | 550 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
9 | Trụ sở BND Khóm 2 (Phường 11) |  | 2019 | QĐ số 100/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 | 600 | 600 |  | 550 | 550 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
10 | Trụ sở BND Khóm 5 (Phường 11) |  | 2019 | QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 | 600 | 600 |  | 550 | 550 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
11 | Trụ sở BND Khóm 3 |  | 2019 |  | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
12 | Trụ sở BND Khóm 1 (Phường 6) |  | 2019 | QĐ số 439/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  | 233.369 | 233.369 |  |  | 233.369 | 10: 233.369; 23: 9.3348; 24: 2% | 0
13 | Trụ sở BND Khóm 2 (Phường 6) |  | 2019 | QĐ số 440/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  | 291.466 | 291.466 |  |  | 291.466 | 10: 291.466; 23: 29.1466; 24: 5% | 0
14 | Trụ sở BND Khóm 3 (Phường 11) |  | 2019 | QĐ số 441/QĐ-UBND ngày 26/10/2019 | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
15 | Trụ sở BND khóm Mỹ Trung |  | 2019 |  | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
16 | Trụ sở BND khóm Thuận Nghĩa |  | 2019 |  | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
17 | Trụ sở UBND Phường 3 (đối ứng vốn Tỉnh hỗ trợ) | 7580219 | 2018 | 1251/QĐ-UBND, ngày 31/10/2016 | 11788.446 | 11788.446 |  | 54.005 |  | 54.005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
18 | Trụ UBND xã Tân Thuận Đông (đối ứng vốn Tỉnh hỗ trợ) | 7580219 | 2018 | 1251/QĐ-UBND,HC, ngày 31/10/2016 | 6661.964 | 6661.964 |  | 500 |  | 500 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
6) | Lĩnh vực Thương mại |  |  |  | 6172 | 6172 |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cải tạo, sửa chữa chợ Bà Học |  | 2019 |  | 2533 | 2533 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Chợ xã Tân Thuận Đông |  | 2019-2020 |  | 3639 | 3639 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
7) | Lĩnh vực văn hóa thông tin |  |  |  | 5096.176 | 5096.176 |  | 2800.12 | 2800 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Cao Lãnh (GĐ3) |  |  | 423/QĐ-UBND, ngày 23/10/2018 | 3000 | 3000 |  | 800 | 800 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Cao Lãnh (GĐ2) | 7711008 | 2018 | 113/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 | 2096.176 | 2096.176 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Hệ thống Camera an ninh trên địa bàn thành phố Cao Lãnh | [6 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
I.2 | Công trình, dự án chuyển tiếp |  |  |  | 379486.039 | 379486.039 |  | 76242.168 | 56500 | 19742.168 | 0 | 0 | 1316.761 | 0 | 1316.761 | 0 | 7392.25 | 3947.556 | 3444.694 | 0 | 9.696% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6075.489 | 3947.556 | 2127.933 | 0
1) | Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  | 135344.842 | 135344.842 | 0 | 25810.006 | 17900 | 7910.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.96 | 0 | 961.96 | 0 |  | 1913.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.96 | 0 | 961.96 | 0
1 | Đường từ bến đò qua Phường 3 - chùa Hội Khánh |  | 2018-2019 | 65/QĐ-UBND, ngày 16/10/2017 | 12234 | 12234 |  | 2100 | 2000 | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Đường Tân Việt Hòa (đoạn từ cầu Rạch Miễu đến UBND xã Tịnh Thới) |  | 2018-2019 | 58/QĐ-UBND, ngày 13/10/2017 | 32644.164 | 32644.164 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Đường số 12 (cặp hông nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh) |  | 2018-2019 | 47/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017 | 10952.03 | 10952.03 |  | 5500 | 5300 | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | Cầu Đỗ Công Tường |  | 2018-2019 | 45/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017 | 7000 | 7000 |  | 4200 | 4200 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
5 | Đường vào trụ sở UBND Phường 3 |  | 2018-2019 | 669/QĐ-UBND, ngày 23/10/2016 | 13707.461 | 13707.461 |  | 5583.74 | 5400 | 183.74 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
6 | Đường Võ Văn Trị | 7578324 | 2017-2018 | 179/QĐ-UBND, ngày 31/3/2016 | 8971.434 | 8971.434 |  | 160.019 |  | 160.019 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
7 | Đường Nguyễn Quang Diêu và đường Trần Phú (nối dài) | 7573292 | 2017-2018 | 165/QĐ-UBND, ngày 29/3/2016 | 5284.014 | 5284.014 |  | 20.192 |  | 20.192 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
8 | Đường từ lộ nhựa Phường 6 đến cầu khém Chốt Trong (đối ứng vốn ĐTPT CTMTQG XD NTM) | 7586378 | 2017-2018 | 173/QĐ-UBND, ngày 30/3/2016 | 5288.226 | 5288.226 |  | 1151.89 |  | 1151.89 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
9 | Đường đan từ cầu Ông Khuôn đến cống chùa Thới An (đối ứng vốn SN XD NTM) | 7706829 | 2017-2018 | 743/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 | 7852.703 | 7852.703 |  | 66.674 |  | 66.674 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
10 | Đường từ từ cống Bà Hường đến cuối đường (đối ứng vốn ĐTPT CTMTQG XD NTM) | 7586386 | 2017-2018 | 172/QĐ-UBND, ngày 30/3/2016 | 3107.332 | 3107.332 |  | 272.857 |  | 272.857 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
11 | Cầu Bà Học ngoài (đi huyện Cao Lãnh) | 7609028 | 2017-2018 | 614/QĐ-UBND, ngày 29/9/2016 | 2330.95 | 2330.95 |  | 567.842 |  | 567.842 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
12 | Cầu qua trường THCS Tân Thuận Đông | 7609049 | 2017-2018 | 668/QĐ-UBND, ngày 21/10/2016 | 1915.758 | 1915.758 |  | 42.044 |  | 42.044 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
13 | Cầu Ông Chim | 7611035 | 2017-2018 | 649/QĐ-UBND, ngày 14/10/2016 | 2718.815 | 2718.815 |  | 22.398 |  | 22.398 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
14 | Cầu Kháng Chiến | 7611037 | 2017-2018 | 650/QĐ-UBND, ngày 14/10/2016 | 2355.805 | 2355.805 |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
15 | Cầu Bà Học trong (đi KDC Bà Học) | 7628869 | 2017-2018 | 651/QĐ-UBND, ngày 14/10/2016 | 3017.311 | 3017.311 |  | 864.89 |  | 864.89 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
16 | Vỉa hè đường 30/4 (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Tôn Đức Thắng) | 7630064 | 2017-2018 | 711/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 | 6979.17 | 6979.17 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
17 | San lấp kênh Thầy Cừ (đoạn từ nhà ông Út Lộc đến cầu Vàm Đình) | 7640889 | 2017-2018 | 655/QĐ-UBND, ngày 21/10/2016 | 3602.403 | 3602.403 |  | 1250.713 |  | 1250.713 |  |  | 0 |  | 0 |  | 961.96 | 11: 961.96; 23: 1913.0194; 24: 85% | 961.96 |  | 961.96
18 | Đường cặp sông Quãng Khánh (đoạn từ cống Bảy Bòn đến cầu Quãng Khánh) | 7683086 | 2018 | 50/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017 | 1130.422 | 1130.422 |  | 441.154 |  | 441.154 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
19 | Vỉa hè đường 30/4 (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Văn Bảnh) | 7686834 | 2018 | 631/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017 | 1561.037 | 1561.037 |  | 176.191 |  | 176.191 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
20 | Đường tổ 38, khóm 4 (rạch Ba Khía) | 7694882 | 2018 | 40/QĐ-UBND, ngày 09/10/2017 | 2091.94 | 2091.94 |  | 943.78 |  | 943.78 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
21 | Cống thoát nước đường Nguyễn Quang Diêu (đoạn từ Trụ sở BND Khóm 1 đến đường 30/4) | 7712008 | 2018 | 116/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017 | 599.867 | 599.867 |  | 345.622 |  | 345.622 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
2) | Lĩnh vực Nông nghiệp - Thủy lợi |  |  |  | 14350.191 | 14350.191 | 0 | 2402.076 | 500 | 1902.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.973 | 0 | 65.973 | 0 | 2.746% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.973 | 0 | 65.973 | 0
1 | Nạo vét sông Cao Lãnh |  | 2019 | 81/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017 | 12021 | 12021 |  | 1000 | 500 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Nắn tuyến đoạn sạt lở đường nhựa khóm 3 | 7665555 | 2018 | 54/QĐ-UBND, ngày 13/10/2017 | 1086.961 | 1086.961 |  | 262.436 |  | 262.436 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Khắc phục sạt lở đường Trần Văn Năng | 7665742 | 2018 | 55/QĐ-UBND, ngày 13/10/2017 | 1242.23 | 1242.23 |  | 1139.64 |  | 1139.64 |  |  | 0 |  | 0 |  | 65.973 | 11: 65.973 | 65.973 |  | 65.973
3) | Lĩnh vực Giáo dục |  |  |  | 132005.074 | 132005.074 | 0 | 13121.754 | 9500 | 3621.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22650.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường MN Tịnh Thới 4 |  | 2018-2019 | 87/QĐ-UBND, ngày 20/10/2017 | 13915.992 | 13915.992 |  | 9300 | 9300 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Trường TH Võ Thị Sáu - GĐ2 |  | 2017-2018 | 715/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 | 16512.172 | 16512.172 |  | 1100 | 100 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23: 13449.836; 24: 100% | 0
3 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (GĐ 2) |  | 2018-2019 | 716/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 | 13371.761 | 13371.761 |  | 1307.982 | 100 | 1207.982 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23: 9200.214; 24: 100% | 0
4 | Trường MN Mỹ Trà - GĐ2 (điểm chính Rạch Chanh) | 7608289 | 2017-2018 | 712/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 | 9791.11 | 9791.11 |  | 793.018 |  | 793.018 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
5 | Trường THCS Kim Hồng | 7608598 | 2018-2019 | 717/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 | 73172.169 | 73172.169 |  | 202.206 |  | 202.206 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
6 | Duy tu, sửa chữa trường học hè hàng năm 2018 | 7705674 | 2018 | 92/QĐ-UBND, ngày 20/10/2017 | 5241.87 | 5241.87 |  | 418.548 |  | 418.548 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
4) | Trụ sở cơ quan QLNN |  |  |  | 59240.611 | 59240.611 | 0 | 20819.878 | 17200 | 3619.878 | 0 | 0 | 1316.761 | 0 | 1316.761 | 0 | 2841.53 | 1524.769 | 1316.761 | 0 | 13.65% | 20273.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.769 | 1524.769 | 0 | 0
1 | Khối nhà làm việc và Hội trường UBND thành phố Cao Lãnh |  | 2017-2019 | 709/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 | 24088.452 | 24088.452 |  | 10967.334 | 9000 | 1967.334 |  |  | 1268.521 | 0 | 1268.521 |  | 2793.29 | 10: 1524.769; 11: 1268.521; 23: 9613.5; 24: 65% | 1524.769 | 1524.769
2 | Trụ sở UBND Phường 3 (đối ứng vốn Tỉnh hỗ trợ) |  | 2018-2019 | 1251/QĐ-UBND.HC, ngày 31/10/2016 | 11788.446 | 11788.446 |  | 2900 | 2900 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23: 6487; 24: 2% | 0
3 | Trụ sở UBND Phường 6 (đối ứng vốn Tỉnh hỗ trợ) |  | 2018-2019 | 1251/QĐ-UBND.HC, ngày 31/10/2016 | 8013.322 | 8013.322 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23: 1464.06; 24: 26% | 0
4 | Trụ UBND xã Tân Thuận Đông (đối ứng vốn Tỉnh hỗ trợ) |  | 2018-2019 | 1251/QĐ-UBND.HC, ngày 31/10/2016 | 6661.964 | 6661.964 |  | 1400 | 1400 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23: 2708.5; 24: 50% | 0
5 | Trụ sở BND khóm 2 (bao gồm: san lấp, đường vào và trụ sở khóm) |  | 2018 | 633/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017 | 2314 | 2314 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
6 | Trụ sở làm việc BCH Quân sự và Công an xã Mỹ Ngãi (đối ứng vốn Tỉnh hỗ trợ) |  | 2018-2019 | 630/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017 | 3668.124 | 3668.124 |  | 1803.131 | 900 | 903.131 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23: 0; 24: 0% | 0
8 | Cải tạo, sửa chữa Hội trường Ban chỉ huy quân sự thành phố | 7676842 | 2018 | 85/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017 | 1000 | 1000 |  | 15.388 |  | 15.388 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
9 | Trụ sở BND ấp 1 | 7687123 | 2018 | 97/QĐ-UBND, ngày 20/10/2017 | 641.877 | 641.877 |  | 557.683 |  | 557.683 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
10 | Trụ sở BND khóm Mỹ Thiện | 7698566 | 2018 | 99/QĐ-UBND, ngày 20/10/2017 | 1064.426 | 1064.426 |  | 176.342 |  | 176.342 |  |  | 48.24 |  | 48.24 |  | 48.24 | 11: 48.24 | 0
5) | Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin |  |  |  | 27487.706 | 27487.706 |  | 11381.383 | 8700 | 2681.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522.787 | 2422.787 | 1100 | 0 | 30.95% | 1740.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522.787 | 2422.787 | 1100 | 0
1 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tịnh Thới |  | 2018-2019 | 102/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 | 7280.792 | 7280.792 |  | 1581.383 | 1000 | 581.383 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23: 1740.2513; 24: 37% | 0
2 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Mỹ Ngãi |  | 2018-2019 | 109/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 | 6916.983 | 6916.983 |  | 3700 | 2700 | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 348.421 | 10: 348.421 | 348.421 | 348.421
3 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Mỹ Tân |  | 2018-2019 | 110/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 | 6000 | 6000 |  | 4100 | 3000 | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3174.366 | 10: 2074.366; 11: 1100 | 3174.366 | 2074.366 | 1100
4 | Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Cao Lãnh (GĐ2) |  | 2018-2019 | 113/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 | 2500 | 2500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | Trùng tu và tôn tạo Khu di tích Chi bộ Đảng đầu tiên |  | 2018-2019 | 721/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 | 2027.931 | 2027.931 |  | 500 | 500 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
5 | Phục dựng Khu căn cứ cách mạng Vườn Quýt, xã Hòa An |  | 2018-2019 | 722/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 | 2762 | 2762 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
6) | Lĩnh vực Thương mại |  |  |  | 11057.615 | 11057.615 | 0 | 2707.071 | 2700 | 7.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chợ xã Tịnh Thới |  | 2018-2019 | 111/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 | 2400 | 2400 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Chợ xã Mỹ Ngãi |  | 2018-2020 |  | 2200 | 2200 |  | 700 | 700 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Chợ Bình Trị |  | 2018-2019 | 103/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 | 5000 | 5000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | Khu ẩm thực chợ Đèn Dầu | 7673688 | 2018 | 104/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 | 1457.615 | 1457.615 |  | 7.071 |  | 7.071 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
I.3 | Tất toán nguồn vốn đầu tư | [6 empty] | 162.306 | 161.666 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tất toán các công trình đã quyết toán vốn đầu tư hoàn thành | [6 empty] | 161.666 | 161.666 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo TPCL | 7332702 | [5 empty] | 0.143 |  | 0.143 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Trụ sở làm việc đội quản lý trật tự TPCL | 7554985 | [5 empty] | 0.264 |  | 0.264 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | Cổng chào thành phố cao Lãnh mừng xuân 2016 | 7575336 | [5 empty] | 0.233 |  | 0.233 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
0
I.4 | Trả nợ vay đầu tư phát triển |  |  |  | 37567.429 | 37567.429 |  | 5503 | 5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Giao thông nông thôn và trạm bơm điện |  |  |  | 25206 | 25206 |  | 3503 | 3503 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Vay đầu tư tôn nền 05 cụm dân cư vùng ngập lũ giai đoạn 1 |  |  |  | 12361.429 | 12361.429 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
I.5 | Chuẩn bị đầu tư các công trình thực dự kiến hiện đầu tư năm 2020 | [6 empty] | 500 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | bar: 13
II | Nguồn sử dụng đất |  |  |  | 335342.419 | 335342.419 | 0 | 50941.89 | 47500 | 3441.89 | 0 | 0 | 1795.005 | 958.399 | 836.606 | 0 | 9604.299 | 8398.37 | 1205.929 | 0 | 18.85% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7809.294 | 7439.971 | 369.323 | 0
II.1 | Công trình, dự án khởi công mới |  |  |  | 64078.568 | 64078.568 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) | Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  | 64078.568 | 64078.568 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | San lấp rạch mở rộng đường Tắc Thầy Cai (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến QL30, bao gồm lắp đặt cống thoát nước) |  | 2019-2020 | 51/QĐ-UBND 10/10/2017 | 12600 | 12600 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Hai tuyến đường, cống thoát nước cặp hông đền thờ ông bà Đỗ Công Tường (đường số 4, đường số 7 đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Đống Đa) |  | 2019-2020 | 36/QĐ-UBND 09/10/2017 | 24467.568 | 24467.568 |  | 4000 | 4000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Đường số 14 vào trường TH Võ Thị Sáu (rộng 5-9-5m, dài 328m) |  | 2019 | 427/QĐ-UBND 25/10/2018 | 12182 | 12182 |  | 2500 | 2500 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | Ba tuyến đường xung quanh Trường Nguyễn Chí Thanh (01 tuyến rộng 5-7-5m, dài 127m; 01 tuyến rộng 5-7-5, dài 167mm; 01 tuyến rộng 5-5,5-5m, dài 167m) |  | 2019-2020 | 422/QĐ-UBND 24/10/2018 | 14829 | 14829 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
II.2 | Công trình, dự án chuyển tiếp |  |  |  | 271263.851 | 271263.851 |  | 40739.437 | 37300 | 3439.437 | 0 | 0 | 1795.005 | 958.399 | 836.606 | 0 | 9604.299 | 8398.37 | 1205.929 | 0 | 23.57% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7809.294 | 7439.971 | 369.323 | 0
1) | Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  | 271263.851 | 271263.851 | 0 | 40739.437 | 37300 | 3439.437 | 0 | 0 | 1795.005 | 958.399 | 836.606 | 0 | 9604.299 | 8398.37 | 1205.929 | 0 | 23.57% | 47374.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7809.294 | 7439.971 | 369.323 | 0
1 | Đường từ ngã ba vườn ông Huề - cầu Bà Vại |  | 2018-2019 | 70/QĐ-UBND, ngày 16/10/2017 | 3018.847 | 3018.847 |  | 1300 | 1300 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Đường cặp hông Trường lái kết nối xã An Bình |  | 2018-2019 | 48/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017 | 3183.07 | 3183.07 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Đường Tổ 28, khóm 4 |  | 2018-2019 | 57/QĐ-UBND, ngày 13/10/2017 | 4509.264 | 4509.264 |  | 2800 | 2500 | 300 |  |  | 185.915 | 0 | 185.915 |  | 185.915 | 11: 185.915 | 0
4 | Đường từ Hai Tình đến Anh Duy |  | 2018-2019 | 59/QĐ-UBND, ngày 13/10/2017 | 2195.747 | 2195.747 |  | 800 | 800 |  |  |  | 338.567 | 0 | 338.567 |  | 338.567 | 11: 338.567; 23: 442.6132; 24: 40% | 0
5 | Mở rộng đường Mai Văn Khải (đoạn cầu UBND đến Cống Bộ Từ) kể cả cầu Ba Sao |  | 2018-2019 | 747/QĐ-UBND, ngày 24/8/2017 | 33503.773 | 33503.773 |  | 6000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
6 | Mở rộng đường Mai Văn Khải (đoạn Cống Bộ Từ đến đường Bình Trị) |  | 2018-2019 | 480/QĐ-UBND, ngày 25/8/2017 | 2357.268 | 2357.268 |  | 812.124 | 500 | 312.124 |  |  | 312.124 | 0 | 312.124 |  | 812.124 | 10: 500; 11: 312.124; 23: 879.3; 24: 90% | 500 | 500
7 | Cầu Ông Chim trong (cuối tuyến đường Bà Vại đi xã Tân Nghĩa) |  | 2018-2019 | 62/QĐ-UBND, ngày 13/10/2017 | 2691.111 | 2691.111 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23: 0; 24: 0% | 0
8 | Đường Ông Hổ |  | 2018-2019 | 63/QĐ-UBND, ngày 13/10/2017 | 3269.308 | 3269.308 |  | 1300 | 1300 |  |  |  | 308.953 | 308.953 |  |  | 963.625 | 10: 963.625; 23: 1670.517; 24: 95% | 654.672 | 654.672
9 | Đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ QL30 đến cầu Mỹ Ngãi) |  | 2017-2018 | 643/QĐ-UBND, ngày 14/10/2016 | 14979.731 | 14979.731 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1450.682 | 10: 1450.682; 23: 6646.0568; 24: 80% | 1450.682 | 1450.682
10 | Cầu và đường vào UBND xã Mỹ Ngãi |  | 2017-2018 | 640/QĐ-UBND, ngày 13/10/2016 | 12743.956 | 12743.956 |  | 4000 | 4000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23: 828.5685; 24: 10% | 0
11 | Các tuyến đường xung quanh Khu liên hợp thể dục thể thao Tỉnh (Đối ứng vốn Tỉnh hỗ trợ) |  | 2017-2018 | 218/QĐ-UBND ngày 08/05/2017 | 42166 | 42166 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 540.572 | 10: 540.572; 23: 19199.7686; 24: 82% | 540.572 | 540.572
12 | Đường từ Trạm Xá đến cống Mã Vôi (đối ứng vốn ĐTPT CTMTQG XD NTM) |  | 2017-2018 | 576/QĐ-UBND, ngày 25/9/2017 | 4536.021 | 4536.021 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 354.242 | 10: 354.242; 23: 1097.2; 24: 40% | 354.242 | 354.242
13 | Đường từ lộ nhựa Phường 6 đến cầu Khém Chốt trong (đối ứng vốn ĐTPT CTMTQG XD NTM) |  | 2017-2018 | 173/QĐ-UBND ngày 30/3/2016; 607/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 | 5288.226 | 5288.226 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23: 3277.9089; 24: 90% | 0
14 | Đường đan từ cầu Ông Khuôn đến cống chùa Thới An (đối ứng vốn SN XD NTM) |  | 2017-2019 | 743/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016; 582/QĐ-UBND, ngày 29/09/2017 | 9444.904 | 9444.904 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23: 1818.8197; 24: 42% | 0
15 | Đường từ cống Bà Hường đến cuối đường (đối ứng vốn ĐTPT CTMTQG XD NTM) |  | 2017-2018 | 172/QĐ-UBND ngày 30/3/2016; 572/QĐ-UBND, ngày 20/09/2017 | 3107.332 | 3107.332 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23: 1850; 24: 100% | 0
16 | Đường Cái Sao |  | 2018-2019 | 44/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017 | 2500 | 2500 |  | 1100 | 1100 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
17 | Đường Ông Cả (đoạn từ QL30 đến đường Cái Sao) |  | 2018-2019 | 45/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017 | 2657.112 | 2657.112 |  | 1100 | 1100 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23: 0; 24: 0% | 0
18 | Mở rộng đường Mai Văn Khải (đoạn từ đường Bình Trị đến đường Trần Văn Năng |  | 2018-2019 | 46/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017 | 3838 | 3838 |  | 1800 | 1800 |  |  |  | 432.403 | 432.403 |  |  | 1342.578 | 10: 1342.578; 23: 2106.0225; 24: 90% | 910.175 | 910.175
19 | Tuyến đê bao ấp 1, ấp 2 (đoạn từ đường Mai Văn Khải đến cuối đường Trần Văn Năng) |  | 2018-2019 | 112/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 | 3003.604 | 3003.604 |  | 1300 | 1300 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 564.661 | 10: 564.661; 23: 1392.8859; 24: 70% | 564.661 | 564.661
20 | Đường từ cầu Cả Xáng đến cầu Cả Xáng 2 |  | 2018-2019 | 113/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 | 4389.964 | 4389.964 |  | 2200 | 2200 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1197.752 | 10: 1197.752; 23: 2115.1773; 24: 90% | 1197.752 | 1197.752
21 | Đường từ cầu Kháng Chiến đến cầu Kháng Chiến 2 |  | 2018-2019 | 114/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 | 2022.884 | 2022.884 |  | 900 | 900 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 900 | 10: 900; 23: 1357.8124; 24: 40% | 900 | 900
22 | Đường từ cầu Nhạc Thìn đến cầu Long Hồi |  | 2018-2019 | 69/QĐ-UBND, ngày 16/10/2017 | 6110.921 | 6110.921 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 217.043 | 217.043 |  |  | 584.258 | 10: 584.258; 23: 2691.7688; 24: 70% | 367.215 | 367.215
23 | Cầu và đường vào cầu Lò Rèn |  | 2018-2019 | 53/QĐ-UBND, ngày 13/10/2017 | 2409.375 | 2409.375 |  | 1192.384 | 1000 | 192.384 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
24 | Đường Vạn Thọ (từ nhà ông Sáu Khối đến rạch ông Cai), bao gồm cầu Cả Xáng trên tuyến | 7609024 | 2017-2018 | 639/QĐ-UBND, ngày 13/10/2016 | 5253.29 | 5253.29 |  | 1615.395 |  | 1615.395 |  |  | 0 |  | 0 |  | 369.323 | 11: 369.323 | 369.323 |  | 369.323
25 | Cầu và đường vào UBND xã Mỹ Ngãi | 7609025 | 2017-2018 | 640/QĐ-UBND, ngày 13/10/2016 | 12743.956 | 12743.956 |  | 42.193 |  | 42.193 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
26 | Đường Vạn Thọ (đoạn cầu Vạn Thọ - cầu Ông Đen), bao gồm cầu Ông Đen trên tuyến | 7609034 | 2017-2018 | 638/QĐ-UBND, ngày 13/10/2016 | 7659.823 | 7659.823 |  | 396.776 |  | 396.776 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
27 | Đường Trạm y tế (đoạn từ đường Mai Văn Khải - cầu sắt Bà Học) | 7609038 | 2017-2018 | 646/QĐ-UBND, ngày 14/10/2016 | 2298.532 | 2298.532 |  | 0.24 |  | 0.24 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
28 | Đường từ Trạm xá đến cống Mã Vôi (đối ứng vốn ĐTPT CTMTQG XD NTM) | 7611039 | 2017-2018 | 576/QĐ-UBND, ngày 25/9/2017 | 4536.021 | 4536.021 |  | 1.083 |  | 1.083 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
29 | Cầu Ngô Thời Nhậm (đối ứng vốn Tỉnh) | 7641560 | 2018 | 1301/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017 | 59466.994 | 59466.994 |  | 2.379 |  | 2.379 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
30 | Đường từ Hai Tình đến Anh Duy | 7680225 | 2018 | 59/QĐ-UBND, ngày 13/10/2017 | 2195.747 | 2195.747 |  | 526.863 |  | 526.863 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
31 | Đường cặp hông Trường lái kết nối xã An Bình | 7683085 | 2018-2019 | 48/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017 | 3183.07 | 3183.07 |  | 50 |  | 50 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
II.3 | Tất toán nguồn vốn đầu tư | [6 empty] | 202.453 | 200 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tất toán các công trình đã quyết toán vốn đầu tư hoàn thành | [6 empty] | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
| Thay mái tol chợ nông sản Cao lãnh | [6 empty] | 0.453 |  | 0.453 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| Sửa chữa các trường học trên địa bàn năm 2016 | [6 empty] | 0.574 |  | 0.574 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| Mua sắm thiết bị trường học đạt chuẩn QG | [6 empty] | 0.777 |  | 0.777 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| Tuyến điện Khu dân cư Khóm 3, Phường 1 (giai đoạn 1) | [6 empty] | 0.649 |  | 0.649 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
III | Nguồn Tăng thu Tiền sử dụng đất năm 2018 |  |  |  | 295031.131 | 295031.131 |  | 39671.12 | 38200 | 1471.12 | 0 | 0 | 6407.439 | 0 | 6407.439 | 0 | 6423.457 | 0 | 6423.457 | 0 | 16.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.018 | 0 | 16.018 | 0
III.1 | Công trình, dự án khởi công mới |  |  |  | 108352 | 108352 |  | 24700 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) | Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  | 108352 | 108352 |  | 24700 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | San lấp mương lộ mở rộng đường Phạm Hữu Lầu - đoạn từ cầu Cái Tôm đến nút giao Tân Việt Hòa (đối ứng vốn Tỉnh hỗ trợ) |  | 2019-2021 | 434/QĐ-UBND 26/10/2018 | 82838.272 | 82838.272 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Đường bờ Bắc Sông Tiên đoạn từ giáp Phường 6 đến cầu chùa Hội Khánh |  | 2019-2020 | 66/QĐ-UBND 16/10/2017 | 13616 | 13616 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Đường tránh sạt lở cua Năm Gà |  | 2019-2019 | 105/QĐ-UBND 25/10/2017 | 3327.968 | 3327.968 |  | 2500 | 2500 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | Bồi thường Khu dân cư khóm 3, phường 1 (các con hộ ông Nguyễn Văn Quốc) |  |  |  | 0 |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
5 | Hệ thống thoát nước khu 500 |  |  | 428/QĐ-UBND 25/10/2018 | 5531 | 5531 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
6 | Vỉa hè, cống thoát nước đường Nguyễn Thái Học (đoạn cầu Y tế - cầu Cái Tôm trong) |  | 2019 | 429/QĐ-UBND 25/10/2018 | 3038.76 | 3038.76 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
7 | Hẻm Lê Quý Đôn - Trương Định (Cặp khách sạn Xuân Mai) |  | 2019 | 425/QĐ-UBND 24/10/2018 | 0 |  |  | 700 | 700 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
III.2 | Công trình, dự án chuyển tiếp |  |  |  | 186679.131 | 186679.131 | 0 | 14971.12 | 13500 | 1471.12 | 0 | 0 | 6407.439 | 0 | 6407.439 | 0 | 6423.457 | 0 | 6423.457 | 0 | 42.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.018 | 0 | 16.018 | 0
1) | Lĩnh vực Giáo dục |  |  |  | 73172.169 | 73172.169 |  | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 6407.439 | 0 | 6407.439 | 0 | 6407.439 | 0 | 6407.439 | 0 | 47.46% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường THCS Kim Hồng |  | 2018-2019 | 717/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 | 73172.169 | 73172.169 |  | 13500 | 13500 |  |  |  | 6407.439 | 0 | 6407.439 |  | 6407.439 | 11: 6407.439 | 0
2) | Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  | 113506.962 | 113506.962 | 0 | 1471.12 | 0 | 1471.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.018 | 0 | 16.018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.018 | 0 | 16.018 | 0
1 | Đường từ bến đò Mỹ Hiệp - cầu Phạm Văn Hĩ (đối ứng vốn Tỉnh hổ trợ) | 7562464 | 2016-2018 | 164/QĐ-UBND, ngày 29/3/2016 | 2579.083 | 2579.083 |  | 0.625 |  | 0.625 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Đường Tân Việt Hòa đoạn từ đường Phạm Hữu Lầu đến điểm đấu nối với đường vào cầu Cao Lãnh (đối ứng vốn Tỉnh hỗ trợ chi trả bồi thường) | 7567212 | 2016-2017 | 320/QĐ-UBND, ngày 21/3/2016 | 36876 | 36876 |  | 721.942 |  | 721.942 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Đường Ông Cả (đoạn từ QL30 đến đường Cái Sao) | 7713597 | 2018-2019 | 45/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017 | 2657.112 | 2657.112 |  | 59.061 |  | 59.061 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | Đường từ cầu Cả Xáng đến cầu Cả Xáng 2 | 7710115 | 2018-2019 | 113/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 | 4389.964 | 4389.964 |  | 151.144 |  | 151.144 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
5 | Đường Trạm y tế (đoạn từ đường Mai Văn Khải - cầu sắt Bà Học) | 7609038 | 2017-2018 | 646/QĐ-UBND, ngày 14/10/2016 | 2298.532 | 2298.532 |  | 0.593 |  | 0.593 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
6 | Dự án khu tái định tư Trường cao đẳng cộng đồng | 7338919 | 2013-2015 | 03/QĐ-UBND, ngày 07/3/2012 | 64706.271 | 64706.271 |  | 537.755 |  | 537.755 |  |  | 0 |  | 0 |  | 16.018 | 11: 16.018 | 16.018 |  | 16.018
D | Vốn khác | [6 empty] | 4697.501 | 0 | 4697.501 | 0 | 0 | 2222.0506 | 0 | 2222.0506 | 0 | 2222.0506 | 0 | 2222.0506 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nguồn vốn miễn giảm thủy lợi phí | [6 empty] | 216.05 | 0 | 216.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vốn thủy lợi phí năm trước chuyển sang
| Cống Bảy ngỗng và cống Cả Môn | [6 empty] | 216.05 |  | 216.05 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP | [6 empty] | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vốn hỗ trợ địa phương năm trước chuyển sang
| Cống Bảy ngỗng và cống Cả Môn | [6 empty] | 750 |  | 750 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Nguồn vốn CTMTQG nông thôn mới | [6 empty] | 1121.124 | 0 | 1121.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vốn sự nghiệp nông thôn mới năm trước chuyển sang
| Đường từ cầu Ông Khuôn đến cống chùa Thới An | [6 empty] | 1121.124 |  | 1121.124 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế | [6 empty] | 387.327 | 0 | 387.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vốn sự nghiệp kinh tế năm trước chuyển sang
4.1 | Nhà để xe hai bánh UBND Thành phố Cao Lãnh | [6 empty] | 36.324 |  | 36.324 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2 | Nhà vệ sinh UBND Phường 3 | [6 empty] | 30.331 |  | 30.331 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3 | Cải tạo sửa chữa 03 phòng học làm việc của Trung tâm phát triển Quỹ đất TPCL | [6 empty] | 27.474 |  | 27.474 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
4.4 | Cải tạo cột cờ Quảng Trường công viên Văn Miếu | [6 empty] | 4.627 |  | 4.627 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
4.5 | Xây dựng nhà thông tin, nhà vệ sinh, sàn tiếp cận và hoa viên | [6 empty] | 38.124 |  | 38.124 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
4.6 | Cụm cờ TPCL (03 địa điểm, bao gồm: UBND thành phố, Tiền hiền Nguyễn Tú, Tỉnh uỷ) | [6 empty] | 250.447 |  | 250.447 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
5 | Công trình Khẩn cấp | [6 empty] | 2223 | 0 | 2223 | 0 | 0 | 2222.0506 | 0 | 2222.0506 | 0 | 2222.0506 | 0 | 2222.0506 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Khắc phục sạt lở bờ sông Tiền từ Bến phà Hoà an đến nhà máy nước Đông Bình | [6 empty] | 2223 |  | 2223 |  |  | 2222.0506 |  | 2222.0506 |  | 2222.0506 | 11: 2222.0506
E | Cấp Xã quản lý |  |  |  | 7601.395 | 7601.395 | 0 | 3182.255 | 1307.941 | 1874.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.4639 | 1013.0169 | 19.447 | 0 | 32.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.4639 | 1013.0169 | 19.447 | 0
I | Xã Mỹ Tân |  |  |  | 1002.702 | 1002.702 | 0 | 810.363 | 307.941 | 502.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.4819 | 299.4819 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.4819 | 299.4819 | 0 | 0
1 | Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhánh rẽ hạ thế tuyến điện xã Mỹ Tân | 420190001 | 2018 | 12/QĐ-UBND ngày6/4/2018 | 329.722 | 329.722 |  | 307.941 | 307.941 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 299.4819 | 10: 299.4819 | 299.4819 | 299.4819
2 | Sửa chữa nâng cấp dal và chỉnh trang đền thờ Tam vị đại thần thống lĩnh binh Nguyễn Văn Linh; nâng cấp nền Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã, cải tạo mặt tiền trụ sở UBND Xã | 7172559 |  |  | 0 |  |  | 433.989 |  | 433.989 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Công trình nhà văn hóa kết hợp BND Ấp 4 | 420180004 | 2017 | 85/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 | 672.98 | 672.98 |  | 68.433 |  | 68.433 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
II | UBND Phường 4 |  |  |  | 3309.277 | 3309.277 | 0 | 1182.556 | 1000 | 182.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.982 | 713.535 | 19.447 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.982 | 713.535 | 19.447 | 0
1 | Trụ sở Ban nhân dân Khóm 2 | 7721423 | 2017-2019 | 633/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 2312.131 | 2312.131 |  | 1156.516 | 1000 | 156.516 |  |  | 0 | 0 |  |  | 713.535 | 10: 713.535 | 713.535 | 713.535
2 | Tuyến đường số 3 | 420180001 | 2017-2019 | 114/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 | 997.146 | 997.146 |  | 26.04 |  | 26.04 |  |  | 0 |  | 0 |  | 19.447 | 11: 19.447 | 19.447 |  | 19.447
III | UBND xã Hòa An |  |  |  | 979.333 | 979.333 | 0 | 255.064 | 0 | 255.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Công trình đèn chiếu sáng tổ 3, 4 ấp Hòa Mỹ | 7172566 |  |  | 0 |  |  | 0.448 |  | 0.448 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Công trình phúc lợi xã hội Ấp Hòa lợi 10 năm liền, ấp Đông Bình 5 năm liền, công trình phúc lợi địa phương XD NTM giai đoạn 2011-2014 | 420180013 | 2016-2017 | 05/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 | 979.333 | 979.333 |  | 254.616 |  | 254.616 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
III | UBND xã Mỹ Ngãi |  |  |  | 2310.083 | 2310.083 | 0 | 934.272 | 0 | 934.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hạ tầng cụm dân cư chợ xã Mỹ Ngãi | 420180008 | 2017-2019 | 548/QĐ-UBND ngày18/9/2018 | 2310.083 | 2310.083 |  | 934.272 |  | 934.272 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA & CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRONG NĂM
I | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia |  |  |  | 10526.601 | 8911 | 0 | 5020.919 | 3460 | 1560.919 | 0 | 0 | 369.37 | 0 | 369.37 | 0 | 369.37 | 0 | 369.37 | 0 | 7.357% | 0 | 0 | 0
| Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm kế hoạch |  |  |  | 8874 | 7411 | 0 | 3460 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1 | Đường từ bến đò Doi Me - Rạch vàm Long Sung | 7731237 | 2019-2020 | Số 130/QĐ-UBND.XDCB ngày 31/10/2018 của UBND Xã | 3958 | 3617 |  | 1224 | 1224
2 | Đường từ cầu Mười Y đến ngọn Ngã Quát | 7714481 | 2018-2019 | Số 05/QĐ-UBND ngày 25/10/2017; 01a/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND xã | 3556 | 2727 |  | 1169 | 1169
3 | Đưởng tổ 3 |  | 2019 | QĐ 129/QĐ-UBND.XDCB ngày 19/10/2018 của UBND xã | 1360 | 1067 |  | 1067 | 1067
| Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm trước chuyển sang |  |  |  | 1652.601 | 1500 | 0 | 1560.919 | 0 | 1560.919 | 0 | 0 | 369.37 | 0 | 369.37 | 0 | 369.37 | 0 | 369.37 | 0 | 23.66% | 0 | 0 | 0
1 | Cầu qua kênh cái tôm (qua xã Hòa An) | [6 empty] | 60.919 |  | 60.919
2 | Đường từ cầu Năm Thắm đến giáp đường đan ngọn Long Sung | 1061385 | 2018 | Số 109/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 | 500 | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  | 0 | bar: 13
3 | Đường Rạch Chùa | 1074251 | 2018 | Số 39/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 | 150 | 150 |  | 150 |  | 150 | bar: 13
4 | Đường Tổ 13, ấp 3 | 1074251 | 2018 | Số 40/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 | 350 | 350 |  | 350 |  | 350 | bar: 13
5 | Đường bờ Tây sông Cái Sao | 1074250 | 2018 | Số 210/QĐ-UBND ngày 04/7/2018; 35/QĐ-UBND ngày 27/2/2019 | 523.014 | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  | 369.37 |  | 369.37 |  | 369.37 | 11: 369.37; 13: 92.34%
6 | Đường Từ cống Rạch Miễu đến cuối đường | 1074250 | 2018 | Số 211/QĐ-UBND ngày 04/7/2018; 34/QĐ-UBND ngay 27/2/2019 | 129.587 | 100 |  | 100 |  | 100 | bar: 13
Note on B287: HP: TINH THOI
Note on B288: HP: TINH THOI
Note on B289: HP: TINH THOI; VON THTRO
Note on B292: HP: TINH THOI; VON THTRO
Note on B293: HP: MY TÂN
Note on B294: HP: MY TÂN
Note on E295: HP: MY NGAI
Note on E296: HP: MY NGAI
Note on J44: HP: DA CHINH 1619;27/12/2018

## Sheet2
Phụ biểu 03
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA & CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRONG NĂM
(Kèm theo báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh)
ĐVT: triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Mã số DA đầu tư | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn GĐ 2016 - 2020 | Kế hoạch vốn đầu tư trong năm |  |  |  | Lũy kế giá trị thanh toán từ khởi công đến hết năm trước năm báo cáo | Vốn thanh toán trong kỳ báo cáo |  |  |  | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo |  |  |  | Tỷ lệ % KH đã giao | Tình hình thi công công trình thực tế và tỷ lệ hoàn thành so với tổng dự án |  | Kế hoạch vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang năm sau | Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy bỏ (nếu có) | Ghi chú (vướng mắc GPMB,…) (nếu có)
[8 empty] | Tổng số | Theo kế hoạch UBND tỉnh giao đầu năm | Kế hoach bổ sung thêm so với QĐ của UBND tỉnh giao đầu năm |  |  | Tổng số | Theo kế hoạch UBND tỉnh giao | Kế hoach bổ sung thêm so với QĐ của UBND tỉnh giao đầu năm |  | Tổng số | Theo kế hoạch UBND tỉnh giao | Kế hoach bổ sung thêm so với QĐ của UBND tỉnh giao đầu năm
[10 empty] | KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Bổ sung trong năm |  |  |  | KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Bổ sung trong năm |  |  | KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Bổ sung trong năm |  | Giá trị khối lượng hoàn thành | Tỷ lệ hoàn thành
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
TỔNG SỐ
I | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia |  |  |  | 10526.601 | 8911 | 0 | 5020.919 | 3460 | 1560.919 | 0 | 0 | 184.685 | 0 | 184.685 | 0 | 369.37 | 0 | 369.37 | 0 | 7.357% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.685 | 0 | 184.685 | 0
| Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm kế hoạch |  |  |  | 8874 | 7411 | 0 | 3460 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường từ bến đò Doi Me - Rạch vàm Long Sung | 7731237 | 2019-2020 | Số 130/QĐ-UBND.XDCB ngày 31/10/2018 của UBND Xã | 3958 | 3617 |  | 1224 | 1224
2 | Đường từ cầu Mười Y đến ngọn Ngã Quát | 7714481 | 2018-2019 | Số 05/QĐ-UBND ngày 25/10/2017; 01a/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND xã | 3556 | 2727 |  | 1169 | 1169
3 | Đưởng tổ 3 |  | 2019 | QĐ 129/QĐ-UBND.XDCB ngày 19/10/2018 của UBND xã | 1360 | 1067 |  | 1067 | 1067
| Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm trước chuyển sang |  |  |  | 1652.601 | 1500 | 0 | 1560.919 | 0 | 1560.919 | 0 | 0 | 184.685 | 0 | 184.685 | 0 | 369.37 | 0 | 369.37 | 0 | 23.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.685 | 0 | 184.685 | 0
1 | Cầu qua kênh cái tôm (qua xã Hòa An) | [6 empty] | 60.919 |  | 60.919
2 | Đường từ cầu Năm Thắm đến giáp đường đan ngọn Long Sung | 1061385 | 2018 | Số 109/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 | 500 | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  | 0 | bar: 13
3 | Đường Rạch Chùa | 1074251 | 2018 | Số 39/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 | 150 | 150 |  | 150 |  | 150 | bar: 13
4 | Đường Tổ 13, ấp 3 | 1074251 | 2018 | Số 40/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 | 350 | 350 |  | 350 |  | 350 | [20 empty] | Tịnh thới | bar: 13
5 | Đường bờ Tây sông Cái Sao | 1074250 | 2018 | Số 210/QĐ-UBND ngày 04/7/2018; 35/QĐ-UBND ngày 27/2/2019 | 523.014 | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  | 184.685 |  | 184.685 |  | 369.37 | 11: 369.37; 13: 92.34% | 184.685 |  | 184.685
6 | Đường Từ cống Rạch Miễu đến cuối đường | 1074250 | 2018 | Số 211/QĐ-UBND ngày 04/7/2018; 34/QĐ-UBND ngay 27/2/2019 | 129.587 | 100 |  | 100 |  | 100 | bar: 13
Dự án……………
II | Vốn Chương trình mục tiêu trong năm
Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm kế hoạch
Dự án……………
Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm trước chuyển sang
Dự án……………
Nơi nhận: | [14 empty] | Thành phố Cao Lãnh, ngày tháng năm 2019.
- Sở Tài chính, Sở KH & ĐT; | [14 empty] | TM UBND THÀNH PHỐ
- CT và các PCT/UBND TP; | [14 empty] | CHỦ TỊCH
- LĐVP/HĐND & UBND TP; | [6 empty] | Người lập biểu | bar: 13
- Lưu: VT, TCKH. | bar: 13
Ngô Văn Tùng
Note on B12: HP: TINH THOI
Note on B13: HP: TINH THOI
Note on B14: HP: TINH THOI; VON THTRO
Note on B18: HP: TINH THOI; VON THTRO
Note on B19: HP: MY TÂN
Note on B20: HP: MY TÂN
Note on E21: HP: MY NGAI
Note on E22: HP: MY NGAI