| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| THÀNH PHỐ CAO LÃNH | Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc |
| _______________ | ______________________________________ |
| Số: 130/BC-UBND | Thành phố Cao Lãnh, ngày 14 tháng 6 năm 2019 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển

6 tháng đầu năm, điều chỉnh kế hoạch vốn phân bổ năm 2019

và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020

Thực hiện thông báo số 271-TB/VPTU ngày 27 tháng 5 năm 2019 của văn phòng Thành ủy về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy tháng 6 năm 2019.

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, điều chỉnh kế hoạch vốn phân bổ năm 2019 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020, như sau:

Phần thứ nhất

Tình hình thực hiện kế hoạch

đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh khóa VIII, kỳ họp thứ 10 về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Thành phố phân bổ và quản lý;

- Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh ban hành quyết định số 633/QĐ-UBND, về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2019 do Thành phố phân bổ và quản lý.

Trong đó:

+ Nguồn ngân sách tập trung 106,465 tỷ đồng;

+ Nguồn tiền sử dụng đất năm 2019 là 47,50 tỷ đồng; Nguồn tiền sử dụng đất tăng thu năm 2018 là 38,20 tỷ đồng.

I. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng

1. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 (tính đến 31/5/2019) đã phân bổ là 463,579 tỷ đồng, bố trí cho 150 dự án, công trình.

Tính đến ngày 31/5/2019, giải ngân đạt 9,30% tổng kế hoạch (43,101/463,579 tỷ đồng), cụ thể:

- Vốn Tỉnh quản lý: giải ngân đạt 1,24% so với kế hoạch.

- Vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu: giải ngân đạt 50,91% so với kế hoạch.

- Vốn Thành phố quản lý: giải ngân đạt 11,84% so với kế hoạch, gồm:

+ Vốn ngân sách tập trung đạt 7,77% so với kế hoạch.

+ Tiền sử dụng đất đạt 17,69% so với kế hoạch.

+ Vốn vay tín dụng đạt 0% kế hoạch.

- Vốn khác: giải ngân đạt 47,31% so với kế hoạch.

- Vốn giao xã, phường quản lý: giải ngân đạt 32,43% so với kế hoạch.

- Vốn CTMTQG (giao xã, phường quản lý): giải ngân đạt 7,35% so với kế hoạch.

Ước thực hiện đến (ngày 30/6/2019) giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 44,39% so với kế hoạch.

(Chi tiết xem Phụ biểu 01 đính kèm)

2. Tiến độ giải ngân cụ thể từng công trình:

(Chi tiết xem Phụ biểu 02 đính kèm)

II. Kết quả thực hiện các dự án theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (tính từ đầu thời điểm triển khai đến nay)

1. Các dự án trọng điểm theo Nghị quyết số 84/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh

- Dự án mở rộng đường vào Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh (đoạn từ Quốc lộ 30 đến cầu Bình Trị): thi công đạt 98% tổng khối lượng; giải ngân đạt 99,77%  vốn kế hoạch.

- Dự án đường Tân Việt Hòa (đoạn từ đường Phạm Hữu Lầu đến điểm đấu nối với đường vào cầu Cao Lãnh): thi công đạt 100% tổng khối lượng; giải ngân đạt 75,68 % vốn kế hoạch.

- Dự án đường Lê Đại Hành giai đoạn 2 (đoạn từ đường Trần Quang Diệu đến đường Phù Đổng): thi công đạt 100% tổng khối lượng; giải ngân đạt 100% vốn kế hoạch.

- Dự án đường Lý Thường Kiệt nối dài và dự án đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa: một phần nằm trong dự án khu đô thị mới phường 3, dự án thuộc nhóm B đã hoàn thành thủ tục trình HĐND phê duyệt; làm cơ sở pháp lý tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ xin chuyển mục đích sử dụng đất (đất trồng lúa) .

- Dự án nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở dọc sông Tiền: tỉnh có chủ trương giao phần xây dựng cho Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình Nông nghiệp, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện.

- San lấp mương lộ mở rộng đường Phạm Hữu Lầu (đoạn từ cầu Cái Tôm đến nút giao Tân Việt Hòa): đã có báo cáo thẩm định NCKT, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư.

- Triển khai thực hiện xây dựng hoàn thành 03 trường học thuộc kế hoạch đầu tư năm 2017 (Mầm non Mỹ Trà - giai đoạn 2; Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh - giai đoạn 2; Tiểu học Võ Thị Sáu - giai đoạn 2). Riêng trường Trung học cơ sở Kim Hồng đấu thầu xong hạng mục san lấp mặt bằng, tổ chức đấu thầu thiết kế hạng mục phần thân các hạng mục phụ.

Thực hiện Nghị Quyết 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 13 danh mục công trình, dự án với tổng mức đấu tư 1.984,60 tỷ đồng, trong đó thành phố trực tiếp làm chủ đầu tư 800 tỷ đồng, đến thời điển hiện nay phân bổ được 382,7 tỷ đồng cho 8 công trình, dự án.

Tính đến cuối tháng 4 năm 2019 giải ngân 190,6/382,7 đạt 49,8%, cụ thể:

- Có 3 công trình dự án giải ngân đạt 99 – 100%;

- Có 2 công trình dự án giải ngân đạt 31,7 – 75,7%;

- Có 3 công trình dự án chưa giải ngân.

Ước đến cuối năm 2019 phần vốn của ngân sách tỉnh phân bổ cho Thành phố giải ngân đạt từ 80% trở lên.

- Những ưu điểm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

+ Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu để thực hiện dự án.

+ Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên kiểm tra tiến độ tháo gở những khó khăn, vướng mắc.

+ Có sự phối hợp và hỗ trợ kịp thời của các Sở chuyên môn của tỉnh.

- Những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

+ Công tác phân khai giao vốn chưa kịp thời.

+ Phần lớn các dự án giao cho Thành phố làm chủ đầu tư phải thực hiện công tác thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

(Chi tiết xem Phụ biểu 03 đính kèm)

2. Bên cạnh việc triển khai thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm trong Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành phố cũng đang triển khai các dự án trọng điểm theo Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

2.1. Dự án đầu tư từ nguồn vốn khai thác quỹ đất đầu tư kết cấu hạ tầng

- Các tuyến đường xung quanh Khu liên hợp thể dục thể thao Tỉnh: tiến độ xây dựng đạt 85% khối lượng.

2.2. Lĩnh vực Nông nghiệp - Thủy lợi

- Lập hồ sơ thủ tục đầu tư (giai đoạn 1, L= 2,5km) công trình Nạo vét sông Cao Lãnh. Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu miễn giảm thủy lới phí Trung ương cấp tăng thêm của kế hoạch vốn các năm 2016, 2017 và 2018.

2.3. Dự án kêu gọi đầu tư

Đường Nguyễn Văn Tre, xã Mỹ Trà có chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ, trình Sở Xây dựng phê duyệt chỉ tiêu về quy hoạch.

III. Đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Mặt được.

- Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh có quyết định phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư đến các chủ đầu tư (Quyết định số 633/QĐ-UBND, về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2019 do Thành phố phân bổ và quản lý).

- Thường xuyên đi công trình kiểm tra tiến độ thi công, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

2. Tồn tại, hạn chế sau:

- Công tác giải ngân những tháng đầu năm 2019 còn chậm. Lý do các chủ đầu tư tập trung giải ngân vốn kế hoạch năm 2018 (đến hết ngày 31/01/2019).

- Dự án, công trình thuộc nguồn vốn khác (mục D phụ biểu 01) tiến độ còn chậm. Đặc biệt là các công trình thuôc nguồn vốn thủy lợi phí chưa giải ngân.

* Nguyên nhân khách quan

-  Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số hạng mục công trình gặp nhiều khó khăn, nhất là những công trình thực hiện cơ chế vận động nhân dân và nhà nước cùng làm, dân hiến đất làm vỉa hè.

* Nguyên nhân chủ quan

- Các chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm công tác chủ bị các thủ tục đầu tư.

Phần thứ hai

Điều chỉnh kế hoạch vốn phân bổ năm 2019 và

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2010

I. Điều chỉnh kế hoạch vốn phân bổ năm 2019

Tổng nguồn phân bổ đầu năm 2019 là 192,165 tỷ đồng (nguồn NSTT và thu tiền SDĐ) một số công trình không thực hiện được, đồng thời bên cạnh có một số công trình có nhu cầu đầu tư xây dựng, điều chỉnh tăng giảm không ảnh hưởng đến tổng giá trị bố trí ban đầu.

1. Số công trình, dự án đã phân khai bố trí vốn không thể triển khai trong năm là 13 công trình, đề nghị điều chỉnh giảm với số vốn là  27,470 tỷ đồng. Bao gồm:

- Nguồn vốn NSTT, công trình khởi công mới.

+ Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật: 03 công trình, vốn phân bổ  11,2 tỷ đồng.

+ Lĩnh vực Cấp nước sạch : 01 công trình, vốn phân bổ  0,370 tỷ đồng.

+ Lĩnh vực Cấp điện : 01 công trình, vốn phân bổ  0,500 tỷ đồng.

+ Trụ sở cơ quan QLNN: 01 công trình, vốn phân bổ  0,600 tỷ đồng.

+ Lĩnh vực Thương mại: 01 công trình, vốn phân bổ  1,000 tỷ đồng.

- Công trình, dự án chuyển tiếp

+ Lĩnh vực Thương mại: 02 công trình, vốn phân bổ  2,000 tỷ đồng.

- Nguồn vốn tiền sử dụng đất. Lĩnh vực Giao thông. Khởi công mới

+ Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật: 03 công trình, vốn phân bổ  8,500 tỷ đồng.

- Nguồn vốn tiền sử dụng đất. Lĩnh vực Giao thông. Công trình chuyển tiếp

+ Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật: 02 công trình, vốn phân bổ  3,300 tỷ đồng.

(Chi tiết điều chỉnh giảm vốn Phụ biểu 04 đính kèm).

2. Số công trình, dự án bổ sung bố trí vốn thực hiện trong năm 2019 là 21 công trình, dự án với số vốn là  27,470 tỷ đồng. Bao gồm:

- Nguồn vốn NSTT: 14 công trình, dự án với số vốn phân bổ là  15,670 tỷ đồng.

- Nguồn vốn tiền SDĐ: 7 công trình với số vốn phân bổ là  11,000 tỷ đồng.

(Chi tiết bổ sung kế hoạch vốn Phụ biểu 05 đính kèm).

II. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

Do thực tế một số công trình không triển khai thực hiện được, bên cạnh đó có một số công trình có nhu cầu đầu tư xây dựng. Đề xuất điều chỉnh tăng giảm danh mục công trình đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020, điều chỉnh này không ảnh hưởng đến tổng nguồn vốn đã bố trí.

1. Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.

+ Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật: 02 công trình, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là  30,541 tỷ đồng.

+ Lĩnh vực Cấp nước sạch : 01 công trình, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là  0,370 tỷ đồng.

+ Lĩnh vực Cấp điện : 01 công trình, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là  0,500 tỷ đồng.

+ Lĩnh vực Thương mại: 02 công trình, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 5.143 tỷ đồng.

(Chi tiết điều chỉnh giảm vốn Phụ biểu 06 đính kèm).

2. Bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020.

- Chi bồi hoàn GQKN các công trình trên địa bàn TP, số tiền 9,00 tỷ đồng.

- Lĩnh vựcThương mại: 02 công trình, dự án, số tiền  2,890 tỷ đồng.

- Trụ sở Cơ quan QLNN: 02 công trình, số tiền  11,050 tỷ đồng.

- Lĩnh vực Giao thông - hạ tầng kỹ thuật 09 công trình, dự án số tiền   13,615 tỷ đồng.

(Chi tiết bổ sung kế hoạch vốn Phụ biểu 07 đính kèm).

Phần thứ ba

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm

1. Chủ động lập phương án đề xuất đầu tư đối với các dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn Thành phố đã ký bản ghi nhớ với Nhà đầu tư để đủ thủ tục triển khai thực hiện đầu tư xây dựng.

2. Tập trung hoàn thành thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng các công trình đã được bố trí kế hoạch vốn thực hiện đầu tư.

3 Thường xuyên đi thực tế kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành đúng kế hoạch; thực hiện chế tài nghiêm theo quy định đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ

4. Theo dõi, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn trong cân đối đã, kịp thời đáp ứng vốn giải ngân khi có khối lượng hoàn thành.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng dầu năm 2019 và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm ./.

| Nơi nhận: - Văn phòng/Thành ủy; - CT và các PCT/UBNDTP; - LĐVP/HĐND&UBNDTP; - Lưu: VT, TCKH. | ### TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ### KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Cư Trinh |
| --- | --- |