## Phu bieu 06_giam
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Tờ trình số: 93/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Stt | Nội dung | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Chủ đầu tư | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 |  |  | Ghi chú
[9 empty] | Số, ngày, tháng, năm | Tổng số | Trong đó: phần vốn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó:
[15 empty] | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 46332.568 | 45872.568 | 38983.8067 |  |  | 0 | 0
I | Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật | [8 empty] | 36649.568 | 36649.568 | 30541.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hai tuyến đường, cống thoát nước cặp hông đền thờ ông bà Đỗ Công Tường (đường số 4, đường số 7 đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Đống Đa) | Phường 2 | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 292 |  | 2019-2020 | 36/QĐ-UBND 09/10/2017 | 24467.568 | 24467.568 | 20389.64 |  | Vướng công tác GPMB
2 | Đường số 14 vào trường TH Võ Thị Sáu (rộng 5-9-5m, dài 328m) | Phường 3 | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 292 |  | 2019 | 427/QĐ-UBND 25/10/2018 | 12182 | 12182 | 10151.6667 |  | Nằm trong dự QH 68ha
II | Lĩnh vực Cấp nước sạch | [8 empty] | 444 | 444 | 370 |  |  | 0 | 0
1 | Đường Ông Sủng đến Sáu Của | Mỹ Trà | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 311 |  | 2019 |  | 444 | 444 | 370 |  | C/ trình hiện trạng còn SD được
III | Lĩnh vực Cấp điện | [8 empty] | 600 | 600 | 500 |  |  | 0 | 0
1 | Tuyến điện từ cầu Rạch Vòng đến Bảy Cử | Mỹ Trà | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 302 |  | 2019 |  | 600 | 600 | 500 |  | C/ trình hiện trạng còn SD được
IV | Lĩnh vực Thương mại | [8 empty] | 8639 | 8179 | 7572.5 |  |  | 0 | 0
1 | Chợ Bình Trị | Mỹ Tân | KBNNĐT | UBND xã Mỹ Tân |  | 321 |  | 2019 |  | 5000 | 4540 | 4540 |  | Vướng công tác GPMB
2 | Chợ xã Tân Thuận Đông | T.T.Đông | KBNNĐT | BQLDA & PTQĐTP |  | 321 |  | 2019-2020 |  | 3639 | 3639 | 3032.5 |  | Dự kiến di dời điểm mới

## Phu bieu 07_tăng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2016 -2020
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh)
(Kèm theo Tờ trình số: 93/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh)
Stt | Nội dung | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Thời gian khởi công và hoàn thành | Vốn đầu tư |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Ghi chú
[5 empty] | Tổng số | Trong đó: phần vốn NSNN
1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
| TỔNG SỐ |  |  |  | 34759.82 | 34149.82 | 34734.82 |  | 38983.8067 | 38983.8067
I | Chi bồi hoàn GQKN các công trình trên địa bàn TP | Thành phố Cao Lãnh | Ban QLDA & PTQĐ | 2019 | 9000 | 9000 | 9000 |  |  | 38983.8067
II | Lĩnh vựcThương mại |  |  |  | 2889.82 | 2889.82 | 2889.82
1 | Bể xử lý nước thải 4 chợ (Chợ Rạch Chanh, Chợ Mỹ Trà, Chợ Mỹ Ngãi và Chợ Cao Lãnh) | Thành phố Cao Lãnh | Ban Quản lý Chợ TPCL | 2019 | 1689.82 | 1689.82 | 1689.82
2 | Quầy thức ăn nhanh CV Hai Bà Trưng | Phường 2 | Ban QLDA & PTQĐ | 2019 | 1200 | 1200 | 1200
III | Trụ sở Cơ quan QLNN |  |  |  | 10400 | 10400 | 10400
1 | Sửa chữa UBND xã, phường trên địa bàn | Thành phố Cao Lãnh | Ban QLDA & PTQĐ | 2020 | 800 | 800 | 800
2 | Ban nhân dân ấp Đông Thạnh - xã Tân Tân Thuận Đông | Tân Thuận Đông | Ban QLDA & PTQĐ | 2020 | 800 | 800 | 800
3 | Ban nhân dân khóm 4 | Phường 2 | Ban QLDA & PTQĐ | 2020 | 800 | 800 | 800
4 | Trung tâm Học tập cộng đồng phường 3 | Phường 3 | Ban QLDA & PTQĐ | 2020 | 8000 | 8000 | 8000
IV | Lĩnh vực Giao thông - hạ tầng kỹ thuật |  | Ban QLDA & PTQĐ |  | 12470 | 11860 | 12445
1 | Nâng cấp mặt đường Đặng Văn Bình (QL30-Lý Thường Kiệt) | Phường 1 | Ban QLDA & PTQĐ | 2019 | 1300 | 1300 | 1300
2 | Nâng cấp mặt đường Nguyễn Đình Chiểu (Nguyễn Huệ-Nguyễn Du) | Phường 2 | Ban QLDA & PTQĐ | 2019 | 1200 | 1200 | 1200
3 | Nâng cấp mặt đường Đốc Binh Kiều (Nguyễn Huệ-Nguyễn Du) | Phường 2 | Ban QLDA & PTQĐ | 2019 | 1200 | 1200 | 1200
4 | Cải tạo sửa chữa ke co giản Cầu Đúc | Phường 2-4 | Ban QLDA & PTQĐ | 2019 | 1150 | 1150 | 1150
5 | Cải tạo sửa chữa ke co giản Cầu Cái Sao Thượng | Phường 1-Mỹ Phú | Ban QLDA & PTQĐ | 2019 | 420 | 420 | 395
6 | Tuyến đường từ Anh Duy - đầu Cồn | Tân Thuận Đông | Ban QLDA & PTQĐ | 2019 | 1500 | 890 | 1500
7 | Đường Cặp hông Sở Lao động TB&XH (Đường 30/4 - cuối đường ) | Phường 1 | Ban QLDA & PTQĐ | 2020 | 700 | 700 | 700
8 | Hoàn thiện các hạng mục của dự án nâng cấp Đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long- Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh còn lại sau khi đóng dự án | Thành phố Cao Lãnh | Ban QLDA & PTQĐ | 2020 | 5000 | 5000 | 5000

## Phu bieu 03-tinh ho tro (hidden)
Phụ biểu 03
DANH MỤC CÔNG TRÌNH PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2019 TỈNH HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh)
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh)
Đơn vị: Ngàn đồng
Stt | Nội dung | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Chủ đầu tư | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước | Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 |  |  | Ghi chú
[9 empty] | Số, ngày, tháng, năm | Tổng số | Trong đó: phần vốn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó:
[15 empty] | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 230054506 | 108573494 | 20460000 | 0 | 108500000 | 0 | 0 | 0
1 | Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật | [8 empty] | 136433506 | 14952494 | 12460000 | 0 | 80000000 | 0 | 0
1. | Công trình khởi công mới
1 | Cống - Đường Ngô Thì Nhậm | Phường 3 | KBNN ĐT | BQLDA&PTQĐ/TPCL |  | 292 |  |  |  | 21945252 |  |  |  | 20000000
2 | Cầu Bà Vại | Mỹ Trà | KBNN ĐT | BQLDA&PTQĐ/TPCL |  | 292 |  | 2019-2020 |  | 14952494 | 14952494 | 12460000 |  | 13000000
3 | Cầu Rạch Chanh | Mỹ Trà | KBNN ĐT | BQLDA&PTQĐ/TPCL |  | 292 |  |  |  | 19976729 |  |  |  | 15000000
4 | Đường Lê Đại Hành (đoạn Phù Đổng - QL 30) | Mỹ Phú | KBNN ĐT | BQLDA&PTQĐ/TPCL |  | 292 |  |  |  | 79559031 |  |  |  | 32000000
II | Trụ sở cơ quan QLNN | [8 empty] | 9532000 | 9532000 | 8000000 |  | 3500000
1. | Công trình khởi công mới
1 | Trụ sở UBND phường Hòa Thuận | Phường Hòa Thuận | KBNN ĐT | BQLDA&PTQĐ/TPCL |  | 341 |  | 2019-2020 | QĐ số 430/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 | 9532000 | 9532000 | 8000000 |  | 3500000
III | Lĩnh vục Giáo dục | [8 empty] | 84089000 | 84089000 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0
1. | Công trính chuyển tiếp
1 | Trường THCS Kim Hồng | Phường 3 | KBNN ĐT | BQLDA&PTQĐ/TPCL | [5 empty] | 84089000 | 84089000 |  |  | 25000000
Note on K23: TY: Tỉnh hỗ trợ 55,085 tỷ đồng (2119/25 tỷ, 2020/24,576 tỷ. Phần còn lại NSTP đối ứng)